Załącznik nr 3

UMOWA Nr …………..      projekt

zawarta w dniu ....................... w Mircu  pomiędzy Gminą Mirzec mającą swą siedzibę w Mircu Starym 9, 27- 220 Mirzec zwaną dalej “Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Dariusza Stachowicz – Zastępcę Wójta Gminy Mirzec

przy kontrasygnacie Wandy Węgrzyn – Skarbnika Gminy Mirzec

a

.......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:.

.......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienia publicznego remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi na budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małyszynie w ramach realizowanego zadania pn.: „Przebudowa dachu na budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie”

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Roboty budowlano – montażowe:

- rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej – 304 m2 wraz z robotami towarzyszącymi

- demontaż instalacji odgromowej – 53,70 m wraz z robotami towarzyszącymi

- pokrycie dachu płytami warstwowymi gr. 12 cm - – 304 m2, wraz z robotami towarzyszącymi

- montaż instalacji odgromowej 53,70 m wraz z robotami towarzyszącymi

- wykonanie dokumentacji odbiorowej (protokoły, atesty, certyfikaty itp.) 2 komplety

- dokumentację techniczną powykonawczą

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres robót budowlano – montażowych oraz prac towarzyszących został opisany w zapytaniu ofertowym w tym min. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót.

- dostawa wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Realizacja wszystkich robót i prac towarzyszących będzie zgodna z obowiązującymi przepisami, Polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością  w ich wykonaniu gwarantującą wysoką jakość przy zachowaniu właściwej organizacji i bezpieczeństwa.

§ 2

- Zamawiający stwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane o których mowa w § 1 pkt.2 oraz wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia na realizacje robót będących przedmiotem umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy terenu budowy wraz z jednym egzemplarzem dokumentacji, dziennikiem budowy.

  - przekazywanie wniosków do autora dokumentacji na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy o:

- uzupełnienie dokumentacji wraz z wszelkimi wyjaśnieniami wątpliwości podczas realizacji zadań inwestycyjnych,

- uzgadnianie wraz z wprowadzaniem ewentualnym rozwiązań zamiennych zgłaszanych przez Zamawiającego i Wykonawcę,

  - odbioru wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami (warunkami zapytania ofertowego, prawem budowlanym) przedmiotu umowy.

  - zapłaty  wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Jednocześnie Zamawiający powołuje:

- inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ............................................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności................................... nr………………..…… wydane w dniu ………………………………….….. przez……………………………… Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz. U. 2010r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.). Inspektor  nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- komisję do odbioru końcowego - w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego,

- komisję do odbioru gwarancyjnego - w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru gwarancyjnego.

§ 3

Wykonawca stwierdza, że:

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą z dnia…………………2015 r.  sporządzoną na podstawie zapytania ofertowego z dnia ………….. stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

- Kompletna oferta Wykonawcy o której mowa w ust. 1, obejmuje pełny i całkowity zakres przedmiotowy robót uwzględnionych w dokumentacji, w części objętej zamówieniem.

- Wykonawca oświadcza, że załączona do zapytania ofertowego dokumentacja jest kompletna i nie wnosi do niej uwag

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiórki miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki. Wykonawca zapewni, aby materiały w okresie składowania na placu nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej.

- Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzonych prac remontowych wszystkie elementy stalowe uzyskane z rozbiórki rozebrać tak, aby można było dostarczyć je do punktu odbioru złomu. Uzyskany z rozbiórki złom Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i z jego udziałem dokona inwentaryzacji, a następnie dostarczy do punktu skupu. Odpady i gruz pozostałe z rozbiórki wykonawca zobowiązany jest utylizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 zez zm.) – usunięcie poza teren budowy materiałów z rozbiórki i odpadów.

- Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Elementy stalowe podlegają wspólnej ocenie Wykonawcy i Zamawiającego pod kątem przydatności i sposobu zagospodarowania. W przypadku sprzedaży elementów stalowych na złom, dochody tej sprzedaży stanowią dochody Zamawiającego. W pozostałych przypadkach, jeżeli materiał nie jest użyteczny i podlega utylizacji Wykonawca zobowiązany jest go dostarczyć na swój koszt do punktu utylizacji – i przedłożyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające utylizację.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zinwentaryzowany złom do punktu odbioru złomu i rozliczyć należność zgodnie z zapisami w ppk. b). niniejszego punktu.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu uzyskane ze sprzedaży złomu dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu, a mianowicie:

- Pokwitowanie za dostarczony do punktu skupu złom winno być wystawione na Zamawiającego tj:

GMINA MIRZEC

Mirzec Stary 9

27 – 220 Mirzec

NIP 664 15 17 390

- Należność za sprzedaż złomu należy wpłacić na konto Gminy Mirzec a następnie przekazać Zamawiającemu potwierdzenie dokonania przelewu lub wpłacić do kasy w Urzędzie Gminy w Mircu.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą pożarną i innymi służbami  publicznymi.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji polisę ubezpieczeniową budowy i robót od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami). Ubezpieczeniu podlegają w szczególności roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych  zdarzeń losowych.

- Z uwagi na realizację zadania na obszarze użytkowanym przez jednostki organizacyjne Zamawiającego (Szkoła Podstawowa) Wykonawca winien wydzielić teren korzystania z placu budowy w sposób umożliwiający swobodne korzystanie z obiektów infrastruktury oświatowej.

- Zapewnienie we własnym zakresie na czas realizacji przedmiotu umowy zasilania w energię elektryczną, wodę a w przypadku korzystania z dostępu z instalacji zamawiającego Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego – Gminy Mirzec o zgodę na zamontowanie odpowiednich podliczników.

- Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do miejsca robót.

- Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy własnym działaniem osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Zapewnienie we własnym zakresie miejsca wywozu gruzu oraz ponoszenie wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych. Miejsce wywozu należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, gdzie wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących  ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy. Wszelkie kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami obciążają Wykonawcę.

- Każdorazowe zawiadamianie Inspektora Nadzoru co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny.

- Prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, dziennika budowy, księgi obmiarów (zakup po stronie Wykonawcy), pisemnego zgłaszania Zamawiającemu poprzez wpis do dziennika budowy wykonywanie robót ulęgających zakryciu lub zanikających z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

- Informowanie w formie pisemnej Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, zamiennych i dodatkowych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonania całości przedmiotu zamówienia i gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.

- Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 8 ust. 2, lub w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia, uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.

- Opracowanie i przekazanie na dzień odbioru końcowego Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami badań (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji elektronicznej i pisemnej)

§ 5

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie Kierownik budowy w osobie ................................................ posiadający  uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności………..........................nr………………………wydane w dniu………………… przez…………………………………………………………………………………..……

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z  ramienia Zamawiającego jest:   ……………….........................................................................................................................

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas treść § 6 otrzyma brzmienie „Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców”

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać poniższy zakres rzeczowy robót przy pomocy podwykonawców:

.................................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona własnymi siłami.

- Niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmie na siebie pełne obowiązki pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do wszystkich robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy z podwykonawcami niezwłocznie po podpisaniu umowy lecz nie później niż terminie 7 dni od daty ich podpisania.

- Umowa Wykonawcy z podwykonawcą/ami  powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga  pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,  jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, a skutki takich działań obciążają wyłącznie Wykonawcę.

§ 7

- Materiały o których mowa w § 1. ust. 1, pkt. 5 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o których mowa w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), projektu budowlanego. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o tych samych parametrach i standardach. Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać z Zamawiającym  planowane do zastosowania materiały zamienne przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z normami albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją

§ 8

- Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia protokólarnego przekazania placu budowy poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy.

- Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy o którym mowa w § 1 umowy strony ustalają się na dzień: 27.08.2015 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku  wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności:

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tzw. „siły wyższej”  powodujących konieczność przerwania robót, lub innych okoliczności, nie dających się wcześniej przewidzieć potwierdzoną przez osobę nadzorującą realizację zadania wpisem do dziennika budowy,

  - wystąpienia konieczności wykonania robot dodatkowych, nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, których wykonanie jest konieczne do wykonania prawidłowego przedmiotu zamówienia a uzasadnionych w toku realizacji zadań inwestycyjnych,

  - wystąpienia konieczności wykonania  robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w wyniku konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji technicznej, które mogą wymagać określonego czasu poza  termin umowny.

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 i jedynie o czas odpowiadający okresowi przerw lub przestojów spowodowanych brakiem możliwości kontynuowania robót.

- Wprowadzenie powyższych zmian wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy poprzedzonych stosownym protokółem konieczności.

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w przypadku gdy, Wykonawca:

- bez uzasadnionego powodu po przekazaniu placu budowy nie rozpoczął realizacji zadania w ciągu 7 dni,

- zaprzestanie realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres min. 7 dni,

- wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy i niezgodny z dokumentacją projektową oraz  nie uwzględnia zaleceń Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie przestrzega warunków umowy np. przekazania placu budowy, dokumentacji projektowej z prawomocnym pozwoleniem na budowę, braku odbioru zgłaszanych elementów zanikających lub ulęgających zakryciu etc.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien niezwłocznie wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy na własny koszt.

- Strony winny sporządzić protokół inwentaryzacyjny określający stan zaawansowania wg stanu na dzień odstąpienia od realizacji.

- Wykonawca może uzyskać wynagrodzenie za wykonane roboty jedynie w przypadku, gdy odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz wybraną w ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną oferta stanowi kwota w wysokości: brutto................................. w tym podatek VAT (słownie złotych…………………………….)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym w oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy robót.

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP …………………………

- Wykonawca oświadcza , że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ………………………………

§ 11

Strony ustalają następujące zasady rozliczania robót:

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia fakturą końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanych robót budowlano montażowych.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy możliwa jest jedynie po wykonaniu i bezusterkowym odebraniu całości zadania.

- Faktura końcowa będzie płatna w terminie 21-dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr………………..……………………….

- Błędnie wystawione faktury VAT lub brak protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 spowodują naliczenie ponownego 21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Fakturę należy wystawić na:

- Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9

27 – 220 Mirzec

- NIP  664 – 15 – 17 – 390.

§ 12

  - Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 %  ceny  brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi  kwotę   zł........................ słownie złotych:...................................................................................... w formie:.....................................................................................................................................

  - Ustala się następujący podział zabezpieczenia:

70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu  rękojmi za wady.

  - W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia, tj. kwota w wysokości ................................ zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, a pozostałe 30 % tj. kwota w wysokości .................... zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

  - Zmiana wynagrodzenia umownego nie powoduje konieczności zmiany kwoty zabezpieczenia określonej w ust. 1.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy brutto o którym mowa w § 10 ust. 2,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0.5 % wynagrodzenia umownego  brutto odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art.145 uPZP.

  - za zwłokę przekazania terenu budowy oraz uniemożliwienia rozpoczęcia robót, spowodowane przerwy zawinione przez Zamawiającego w wykonaniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, mogą być potrącane z faktury końcowej   Wykonawcy.

- Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 14

Strony ustalają następującą procedurę odbioru końcowego robót budowlanych:

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru. O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego na piśmie nie później niż do dnia 27.08.2015 r.

    - Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć;

- oryginał dziennika budowy,

- zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót,

- świadectwa jakości wbudowanych materiałów, certyfikaty, aprobaty, atesty,

- dokumentację powykonawczą zgodnie z wymogami Zamawiającego,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z warunkami,

    - Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania  od Wykonawcy pisemnego  zawiadomienia o gotowości do odbioru robót.

    - Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

    - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru robót  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

    - Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany przedmiot umowy posiada wady nie zostanie on odebrany. Za czas od dnia zakończenia robót podanego w umowie do dnia usunięcia wad zostaną naliczone kary o których mowa § 13, ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie o dokonanie odbioru.

- Końcowy odbiór  przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie podpisania przez strony protokółu  końcowego odbioru  potwierdzającego  zakończenie robót.

§ 15

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady w zakresie wykonanych robót budowlanych i użytych materiałów liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru sporządzonego po wykonaniu robót.

      - Początkowy bieg terminów rękojmi i gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. W okresie rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia ujawnionych wad w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i usunie je na własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego.

      - O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

      - Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

      - W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę  z zachowaniem wszelkich roszczeń o naprawienie wady.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie i podpisane przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Do rozpatrywania spraw spornych Sądem właściwym będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy, ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w przypadkach w nich nieuregulowanych - przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

§ 19

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- Oferta Wykonawcy.

- Zapytanie ofertowe.

- Kosztorys ofertowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy.

- Zamawiający: 	                                                                        Wykonawca: