# PPUH BASZ

# Plan Rozwoju Lokalnego

dla

## Gminy Mirzec

#### Mirzec 2004

#### Spis treści

strona

- Informacje ogólne	3

1.1. Podstawy funkcjonowania ZPORR	3

1.2. Procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mirzec	4

- Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego	5

- Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy	5

  - Informacje ogólne	5

  - Demografia	6

  - Sfera społeczna	9

  - Sfera gospodarcza	11

  - Infrastruktura techniczna	14

  - Środowisko naturalne	19

  - Główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego	21

- Cele strategiczne i cele operacyjne 	22

- Programy i plan zadań	25

- Harmonogramy realizacji zadań 	28

  - Zadania bieżąca	28

  - Zadania długoterminowe	39

- Powiązanie projektów z innymi działaniami 	42

- Zestawienie oczekiwanych efektów realizacji planu 	46

- Plan finansowy 	50

- System wdrażania planu 	52

- Monitoring realizacji planu 	53

- Ocena realizacji planu 	54

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawy funkcjonowania ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z  programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ramach ZPORR realizowane będą następujące priorytety:

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ukierunkowany jest na wsparcie regionalnej infrastruktury technicznej (drogowej, środowiskowej, a także społeczeństwa informacyjnego), infrastruktury turystycznej i związanej z kulturą, infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia mającej decydujące znaczenie dla perspektyw rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej.

Priorytet 1 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na wspomaganie procesu dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego rynku pracy, wyrównywania  możliwości dostępu do edukacji na poziomie wyższym w mieście i na wsi, współpracy sektora badawczo-rozwojowego w regionach ze światem biznesu oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Priorytet 2 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet 3 Rozwój lokalny ukierunkowany jest na wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw oraz infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i przemysłowych, jak również rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

Priorytet 3 jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 4 Pomoc techniczna dotyczy działań związanych ze wsparciem procesu realizacji całego programu operacyjnego.

Szczegółowe rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach ZPORR zawarte są w Uzupełnieniu ZPORR.

##### Plan Rozwoju Regionalnego

Ideą wymogu przygotowania programów rozwoju jest przede wszystkim włączenie w proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności jak najszerszego spektrum odbiorców późniejszych działań, zwłaszcza dla priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Dokumenty takie powinny być tworzone przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Powinny przyczynić się do realizacji najistotniejszych celów gminy/powiatu. Celem programów rozwoju lokalnego powinno być zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządów. Środki finansowe powinny być wydawane na wcześniej zaplanowane inwestycje według zaprogramowanej w programach kolejności. Poza tym programy te mogłyby być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, co pozwoliłoby lokalnym samorządom na konsumpcję środków z Funduszy Strukturalnych również w następnym okresie programowania. Dokumenty takie byłyby monitorowane przez partnerów społecznych i podlegałyby czasowej aktualizacji. Programy mają służyć koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania.

* ZPORR – Ogólny podręcznik wdrażania

1.2. Procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mirzec

Na mocy zarządzenia nr 10/2004 Wójta Gminy Mirzec z dnia 10.03.2004r. powołany został zespół zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego. W skład zespołu weszli:

- Anna Kwiecień – przewodnicząca

- Rafał Strzelec

- Urszula Barszcz

- Robert Wiatr

Harmonogram prac zespołu zadaniowego:

| ###### Data | ### Działanie |
| --- | --- |
| 28.04.2004 | # Sesja planowania strategicznego |
| 17.05.2004 | Przygotowanie podstawowych informacji dla realizacji planu |
| 02.06.2004 | Konsultacje obejmujące ocenę stanu obecnego gminy i przewidywanych kierunków zmian w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska |
| 09.06.2004 | Konsultacje w zakresie sytuacji społecznej gminy Mirzec |
| 17.06.2004 | Konsultacje dotyczące sfery gospodarczej gminy oraz przewidywanych działań rozwojowych realizowanych w jej zakresie |
| 02.07.2004 | Główne bariery w rozwoju gminy - konsultacje |
| 12.07.2004 | Konsultacje w sprawie planów i programów rozwoju gminy oraz zadań inwestycyjnych w latach 2004-2006 |
| 22.07.2004 | Konsultacje dotyczące zadań gminy w perspektywie długoterminowej |
| 30.07.2004 | Spotkanie konsultacyjne z udziałem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gminy |

Plan Rozwoju Regionalnego gminy Mirzec przyjęty został uchwałą nr ....... Rady Gminy w Mircu z dnia ............................

2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego opracowany został dla gminy Mirzec (województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki). Plan obejmuje analizę stanu obecnego gminy w sferze społecznej, gospodarczej, w zakresie infrastruktury technicznej i stanu środowiska naturalnego oraz precyzuje cele strategiczne (główne), cele operacyjne (pomocnicze) oraz programy realizacyjne w tych obszarach. Szczegółowy plan zadań opracowany został na lata 2004-2006, na lata 2007-2013 sporządzono zarys planu zadań.

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy

  - Informacje ogólne

Gmina Mirzec położona jest w zasięgu Przedgórza Iłżeckiego, stanowiącego północno – wschodnią część Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej. Pod względem geologicznym gmina Mirzec stanowi fragment północnej części mezozoicznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Krajobraz tworzą odsłaniające się spod czwartorzędowej pokrywy piasków i iłów niewysokie grzbiety zbudowane ze skał okresu jurajskiego. Wznoszą się one do wysokości 266 m n.p.m. (rejon Mirzec-Malcówki). Przy wschodniej granicy gminy spotyka się pagóry piaszczysto-żwirowe o względnej wysokości kilkunastu metrów – najbardziej znana Góra Małyszyńska (246 m n.p.m.). Pod warstwą utworów czwartorzędowych (glin piaszczystych, piasków lodowcowych i wodnolodowcowych, osadów rzecznych w postaci piasków, miejscami ze żwirem, namułów, torfów i namułów torfiastych) bądź bezpośrednio na powierzchni napotkać można osady: triasu - piaskowce, iłowce, mułowce, wapienie krynoidowe; jury dolnej - piaskowce, iłowce i mułowce; jury środkowej - piaskowce, piaskowce wapniste i dolomityczne z syderytami i przewarstwieniami iłowców.

Gmina Mirzec położona jest w powiecie starachowickim, w północnej części województwa świętokrzyskiego. Od północnego – wschodu graniczy z gminami województwa mazowieckiego – gminą Mirów (powiat szydłowiecki) oraz gminami Wierzbica i Iłża (powiat radomski), od zachodu z gminą Skarżysko Kościelne, a od południa z gminą Brody oraz miastem i gminą Wąchock.

Na jej terenie znajduje się 10 sołectw: Gadka, Jagodne, Małyszyn, Mirzec I, Mirzec II, Tychów Nowy, Ostrożanka, Osiny, Stary Tychów i Trębowiec Duży.

Powierzchnia gminy wynosi 111 km2 i zamieszkują ją 8442 osoby, co daje 76,1 osób na km2. Gmina Mirzec jest typową gminą wiejską, podstawową dziedziną gospodarki jest rolnictwo z przewagą drobnoobszarowego rolnictwa indywidualnego.

Tereny leśne stanowią blisko 40% ogólnej powierzchni, tworząc zwarty kompleks w południowej części gminy.

Na terenie gminy funkcjonuje: 9 placówek oświaty, 4 placówki biblioteczne i 2 ośrodki zdrowia.

  - . Demografia

Sytuacja demograficzna i społeczna

Obszar gminy zamieszkują 8442 osoby (wg stanu na 31.12.2002), w tym 4233 kobiety. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi około 76 osób na 1 km2, przy średniej dla powiatu 183,3 osoby, a dla województwa świętokrzyskiego 110,8. Saldo migracji na terenie gminy jest ujemne i wynosi –2,6 0/00. Z kolei wskaźnik przyrostu naturalnego ma tendencję dodatnią i kształtuje się na poziomie 0,6 0/00.

Zmiany w zasobach ludzkich gminy Mirzec w  wybranych latach pokazują poniższe zestawienia.

Liczba ludności w latach 1999-2002

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 8419 | 8411 | 8438 | 8442 |

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Przyrost naturalny (w liczbach bezwzględnych) w latach 1999-2002

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyrost naturalny | 1 | 14 | 10 | 5 |

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Saldo migracji (w liczbach bezwzględnych) w latach 1999-2002

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldo migracji | -50 | 3 | 23 | -22 |

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego

Struktura ludności gminy Mirzec w latach 1999 – 2003

| Liczba ludności | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny | 2269 | 2207 | 2145 | 2082 | 2008 |
| Wiek produkcyjny | 4723 | 4754 | 4760 | 4811 | 4905 |
| Wiek poprodukcyjny | 1427 | 1450 | 1533 | 1549 | 1533 |
| Razem | 8419 | 8411 | 8438 | 8442 | 8446 |

* wg GUS Kielce

Korzystnymi cechami społeczności lokalnej jest:

─ wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym (58% ogółu w 2003 roku),

─ wyrównany współczynnik feminizacji (kobiety stanowią 50,1% całej populacji),

─ utrzymujący się dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego.

Niekorzystne trendy w procesach demograficznych to:

─ ujemne saldo migracji, wynikające głównie z trudnej sytuacji na rynku pracy,

─ systematyczny spadek (od 1999 roku) liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, co świadczy o starzeniu się społeczeństwa,

─ wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym.

Poziom bezrobocia

Dane na temat zatrudnienia są istotnym wskaźnikiem określającym sytuację społeczną gminy.

Dynamika wzrostu bezrobocia na terenie gminy Mirzec w latach 1999-2003:

| #### Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zmiany w skali roku: Napływ bezrobotnych Odpływ bezrobotnych Wzrost/Spadek | 895 711 184 | 652 632 20 | 629 569 60 | 673 749 -76 | 647 772 -125 |

* wg danych Urzędu Gminy w Mircu

Na przestrzeni 1999 – 2001 roku bezrobocie w gminie systematycznie rosło, największy dopływ do zasobu bezrobocia, w analizowanym okresie, miał miejsce w 1999 roku i liczył 895 osób. Od 2002 roku ilościowe zmiany w zasobie bezrobotnych wykazują tendencje spadkową. Przy czym zdecydowanie najlepiej przedstawiała się sytuacja w 2003 roku, kiedy to odpływy z bezrobocia były o 125 osób wyższe od dopływów.

Szczegółowe dane dotyczące bezrobocia na terenie gminy Mirzec (na dzień 30.06.2004) przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura bezrobocia:

- bezrobotni z prawem do zasiłku - 199

- bezrobotni bez prawa do zasiłku - 706

–––––––––

Razem: 905

Bezrobotni wg wieku:

- 18-24 lat - 194

- 25-34 lat - 260

- 35-44 lat - 219

- 45-54 lat - 202

- 55-59 lat - 25

- 60-64 lat – 5

Bezrobotni wg poziomu wykształcenia:

- wyższe - 27

- policealne i średnie zawodowe - 218

- średnie ogólnokształcące - 41

- zasadnicze zawodowe - 404

- gimnazjalne i poniżej - 215

Największa grupa bezrobotnych to osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, blisko 70% ogółu bezrobotnych posiada wykształcenie zawodowe lub niższe. Brak ofert pracy, a tym samym możliwości osiągania dochodów wpływa na niski poziom życia lokalnej społeczności.

Wiele rodzin pozbawionych podstawowych środków do życia zwraca się o pomoc do GOPS. W 2003 roku z pomocy społecznej skorzystały 553 rodziny o łącznej liczebności 2073 osoby.

  - Sfera społeczna

Oświata i kultura

Na terenie gminy Mirzec funkcjonują placówki oświatowe: 8 szkół podstawowych (w Mircu, Jagodnem, Gadce, Tychowie Nowym, Tychowie Starym, Małyszynie, Trębowcu i Osinach) oraz gimnazjum w Mircu. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczało 742 uczniów (dane z Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego) a do gimnazjum 379.

Na obszarze gminy jest Biblioteka Publiczna oraz 3 filie biblioteczne o łącznym księgozbiorze 31.519 pozycji (dane z Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego).

Ochrona zdrowia

W gminie Mirzec funkcjonują dwa ośrodki zdrowia, są to: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Mircu oraz Ośrodek Zdrowia w Jagodnem. Ośrodek Zdrowia w Mircu zatrudnia trzech lekarzy medycyny, internistę, pediatrę, ginekologa oraz lekarza stomatologa, 5 pielęgniarek i 2 laborantki. W Ośrodku Zdrowia w Jagodnem pracuje dwóch lekarzy medycyny, pediatra i internista oraz lekarz stomatolog, 3 pielęgniarki i pomoc stomatologiczna. Na terenie gminy istnieje jedna apteka, zatrudniająca jednego farmaceutę.

Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie gminy znajduje się Komenda Policji oraz 8 jednostek OSP: w Mircu, Osinach, Trębowcu, Tychowie Nowym, Tychowie Starym, Ostrożance, Gadce, Jagodnem.

Ilość zdarzeń na terenie gminy Mirzec, w których interweniowały jednostki OSP,  w latach 1999-2003 przedstawia poniższe zestawienie:

| Rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość zdarzeń | 26 | 25 | 41 | 50 | 53 |

* wg danych Urzędu Gminy w Mircu.

Ilość działań ratowniczo – gaśniczych z udziałem jednostek OSP w 2003 roku:

| L.p. | OSP | Zastępy | Strażacy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mirzec | 28 | 171 |
| 2 | Tychów Stary | 13 | 76 |
| 3 | Gadka | 12 | 71 |
| 4 | Ostrożanka | 6 | 25 |
| 5 | Tychów Nowy | 5 | 30 |
| 6 | Jagodne | 5 | 29 |
| 7 | Osiny | 3 | 16 |
| 8 | Trębowiec | 1 | 5 |

* wg danych Urzędu Gminy w Mircu.

Najwięcej interwencji ze strony jednostek OSP przypada w okresach:

― wypalania traw (miesiące: marzec, kwiecień),

― posuch na terenach leśnych.

Istniejący stan łączności radiowej OSP w gminie Mirzec wymaga poprawy poprzez:

- zainstalowanie selektywnego wywołania w OSP Tychów Nowy i Trębowiec,

- zakup radiotelefonów nasobnych dla jednostek OSP: Gadka, Osiny, Tychów Nowy, Trębowiec, Jagodne.

Turystyka i rekreacja

Dogodne warunki dla rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej gminy stwarzają:

 korzystne usytuowanie w niewielkiej odległości od korytarzy transportowych przebiegających przez tereny gmin ościennych (dogodne powiązania komunikacyjne z zewnętrzną siecią dróg dzięki drodze wojewódzkiej nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice),

 obecność naturalnych cieków wodnych (doliny rzek Kamiennej, Iłżanki, Małyszyniec),

 zwarte kompleksy leśne – ok. 90% skupionych na południu gminy -stwarzające dogodne warunki rekreacyjne (należące do tzw. strefy zieleni wysokiej w całości objęte statutem ochrony),

 walory krajobrazowe objęte różnymi formami ochrony,

 zasoby dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza starożytnego górnictwa i hutnictwa (wyrobiska kopalniane, hałdy).

Brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej uniemożliwia rozwój usług turystyczno – wypoczynkowych adekwatnych do walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy.

  - Sfera gospodarcza

Gmina Mirzec jest gminą rolniczą. Gospodarstwa rolne występujące na jej terenie są głównie kilkuhektarowe, podzielone na kilka lub kilkanaście części upraw, o słabym nasyceniu techniką agrarną oraz niskim stopniu towarowości - produkujące głównie na własne potrzeby. Podstawowe dane określające działalność rolniczą gminy pokazują poniższe zestawienia.

Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych

| Wielkość gospodarstwa | 1-2ha | 2-5ha | 5-10ha | powyżej 10ha | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba gospodarstw rolnych | 391 | 925 | 302 | 28 | 1646 |
| Udział % w ogólnej liczbie gospodarstw | 24 | 56 | 18 | 2 | 100 |

*wg danych Urzędu Gminy Mirzec

Użytki rolne na terenie gminy Mirzec:

| Wyszczególnienie | Grunty orne | Sady | Łąki | Pastwiska | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Mirzec | 4888 ha | 81 ha | 864 ha | 307 ha | 6140 ha |
| Udział % w ogólnej liczbie użytków rolnych | 80 | 1 | 14 | 5 | 100 |

*wg danych Urzędu Gminy w Mircu.

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich

| Wyszczególnienie | Ogółem (szt.) |
| --- | --- |
| Bydło | 2221 |
| Trzoda chlewna | 2063 |
| Owce | 4 |
| Kozy | 121 |
| Konie | 154 |
| Króliki (samice) | 375 |

*wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach (2002).

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów

| Wyszczególnienie | Ogółem (ha) | Ogółem (w odsetkach) |
| --- | --- | --- |
| OGÓŁEM | 3499 | 100 |
| Zboża ogółem: w tym: Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi | 2940 2935 | 84,0 83,9 |
| Rośliny strączkowe jadalne na ziarno: | 1 | 0,0 |
| Ziemniaki: | 510 | 14,6 |
| Rośliny przemysłowe: -buraki cukrowe | - | - |
| Rośliny pastewne | 19 | 0,5 |
| Pozostałe -w tym warzywa | 28 11 | 0,8 0,3 |

*wg danych Urzędu Statystycznego w Kielcach (2002).

Na terenie gminy istnieje 1646 gospodarstw indywidualnych o przeciętnej wielkości 2-5ha. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6140ha, w tym 4888 to grunty orne. Hodowla bydła i trzody chlewnej jest dominująca, z nieznaczną przewagą bydła - 2221 sztuk w 2002r. Istniejące gospodarstwa rolne są wielokierunkowe przy dominacji uprawy zbóż – 84% ogółu. Nie prowadzi się uprawy buraków cukrowych i roślin oleistych.

Podział gleb wg klas bonitacyjnych

| #### Klasy bonitacyjne | #### Występowanie |
| --- | --- |
| Gleby IIIa, IIIb | Występują na niewielkim obszarze gminy (Tychów Stary, Mirzec I i Gadka) – ok. 5% użytków rolnych, chronione prawnie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze |
| Gleby IVa - IVb | Występują w większości, chronione przed wyłączeniem z produkcji rolnych |
| Gleby V-VI | Pochodzenia organicznego skupione wokół użytków zielonych, podlegają ochronie przed przeznaczeniem na cele nierolnicze, zajmują blisko 47% użytków rolnych |

Na przeważającym terenie gminy występują gleby pseudobielicowe, kolejnym typem gleb są gleby wyługowane lub kwaśne. Na niewielkich obszarach napotkać można czarne ziemie zdegradowane, gleby murszowe i torfowe.

Typologię i charakterystykę gleb gminy Mirzec przedstawia poniższe zestawienie.

| Typy gleb | Rodzaj podłoża z którego wykształciły się gleby. | Charakterystyka |
| --- | --- | --- |
| Pseudobielicowe. | Piaski i pyły zalegające na glinach lekkich i średnich. | Znacznie zakwaszone, ubogie w składniki przyswajalne dla roślin. |
| Brunatne wyługowane lub kwaśne. | Piski gliniaste, pylaste oraz pyły i gliny na podłożu piaszczystym. | Silnie lub bardzo silnie zakwaszone, wymagające wapnowania. |
| Czarne ziemie zdegradowane | Piaski gliniaste i pyły wodnego pochodzenia (przy współudziale roślinności trawiastej). | Odwapnione z niewielką zawartością próchnicy w górnej warstwie profilu glebowego. |
| Gleby murszowe i murszowate. | Płytkie pokłady torfu ulegające procesowi murszenia. | Wymagają melioracji - przeznaczane głównie pod łąki i pastwiska. |
| Gleby torfowe i torfowo-murszowe. | Torfy niskie (powstałe w wyniku procesu torfotwórczego z udziałem roślinności bagiennej w warunkach nadmiernego uwilgotnienia). | Wymagają melioracji - przeznaczane głównie pod łąki i pastwiska. |

Charakterystyczną cechą gleb gminy Mirzec jest wysoki poziom zakwaszenia oraz degradacja terenów wokół złóż surowców mineralnych. Dominują gleby klasy IV i V klasyfikacji bonitacyjnej, głównie są to gleby pseudobielicowe.

Jedynym atutem jest wysoka jakość ekologiczna gleb, mogąca służyć rozwojowi produkcji ekologicznej.

Działalność przemysłowa na terenie gminy nie odgrywa znaczącej roli. Na dzień 31.12.2002 (wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego) działalność gospodarczą prowadziło 398 przedsiębiorców, z czego najwięcej skupionych w obrębie handlu i napraw (zestawienie poniżej).

- Wybrane sekcje PKD

- - przetwórstwo przemysłowe – 40 podmiotów gospodarczych

- - budownictwo – 58 podmiotów

- - handel i naprawy 155 podmiotów

- - transport, gospodarka magazynowa, łączność - 30

- - obsługa nieruchomości i firm; nauka - 17

- - pozostałe 98

Występujące na terenie gminy surowce mineralne, tj. piaski, torfy, piaskowce, kruszywo naturalne i rudy żelaza nie są wykorzystywane w celach przemysłowych, głównie z powodu małej opłacalności eksploatacji oraz formalnej ochrony zasobów środowiska naturalnego.

  - Infrastruktura techniczna

Gospodarka wodno-ściekowa

Rozdzielcza sieć wodociągowa na terenie gminy Mirzec ma 96,0 km długości (dane z Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego) i w pełni umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania na wodę we wszystkich miejscowościach gminy. System wodociągowy zasilany jest z trzech ujęć wodnych („Trębowiec”, „Skarżysko Kościelne”, oraz „Mirówek”) znajdujących się w gminach ościennych, przy czym największym dostawcą wody jest ujęcie „Trębowiec” mieszczące się w gminie Iłża. Dodatkowo na obszarze gminy istnieje 5 ujęć wód podziemnych jednootworowych oraz 6 studni wielootworowych ujęcia „Trębowiec” z których większość to punkty obserwacyjne, tzw. piezometry. System wodociągowy „Trębowiec” doprowadza wodę do miejscowości: Mirzec I, Mirzec II, Tychów Stary, Ostrożanka, Małyszyn, Krzewa, Tychów Nowy, Trębowiec, Osiny, Krupów, Osiny Mokra Niwa oraz po części do Osiny Major i Mirzec Ogrody. Do miejscowości położonych w zachodniej części gminy (częściowo Mirzec Ogrody, Gadka, Jagodne Duże i Jagodne Małe) wodę dostarcza ujęcie w Skarżysku Kościelnym.

Miejscowość Osiny Majorat, leżąca w północnej części gminy, zaopatrywana jest w wodę z wodociągu „Mirówek”.

Zwodociągowanie gminy Mirzec (dane na 2002) :

| Wyszczególnienie | Liczba przyłączy/liczba mieszkań |
| --- | --- |
| Gmina Mirzec | 0,91 |

* wg danych Rocznika Statystycznego Województwa. Świętokrzyskiego.

Do sieci wodociągowej podłączone są 1842 budynki mieszkalne, zużycie wody na 1 mieszkańca kształtuje się na poziomie 22,2m3, przy średniej dla województwa 27,1m3 a dla powiatu 29,7m3 (dane z Rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego).

Na terenie gminy nie ma oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji. Ścieki z gospodarstw indywidualnych wyposażonych w instalację wodno – kanalizacyjną gromadzone są w przydomowych szambach, a stąd są wywożone do oczyszczalni w Skarżysku Kamiennej i Starachowicach.

Na terenie gminy istnieją trzy biologiczne oczyszczalnie ścieków typu NAYADIC, do których odprowadzane są nieczystości ze:

 Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym,

 Szkoły Podstawowej w Mircu,

 Szkoły Podstawowej w Osinach.

Istnieje również oczyszczalnia przydomowa „SOTRALENTZ”- z polietylenu o pojemności 4000 l i Q max. - 1280 l/dobę obsługująca dwa gospodarstwa we wsi Jagodne.

Gmina posiada opracowany oraz zaopiniowany projekt budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków, w myśl którego mają powstać 4 oczyszczalnie oraz ok. 90 km sieci kanalizacyjnej. Utworzenie na mocy decyzji nr ROS. IX-6210/203/98 z dnia 23.12.1998 r. przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stref ochrony sanitarnej dla ujęcia wody w Trębowcu uniemożliwił budowę oczyszczalni na potrzeby gminy. Alternatywną koncepcją jest budowa kanalizacji ze zrzutem ścieków surowych do oczyszczalni miejskiej w Starachowicach (decyzja zaopiniowana pozytywnie przez PWiK S.A. Starachowice, RDLP Radom oraz Nadleśnictwo Starachowice). Zgodę na przyjęcie ścieków z terenu gminy Mirzec do Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach wyraziło również w dniu 25.06.1999 walne zgromadzenie M.Z.W.iK. w Starachowicach.

Gospodarka energetyczna

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w energię elektryczną odbywa się dzięki 15kV liniom napowietrznym, zasilanym ze stacji GPZ znajdujących się poza granicami gminy, są to:

1)GPZ 110/15 kV „Północ” w Skarżysku Kamiennej,

2)GPZ 110/15 kV „Iłża” w woj. mazowieckim.

Sieć średniego napięcia wynosi 86km.

Przez teren gminy w kierunku północ – południe, przebiegają nie związane z systemem energetycznym gminy dwie linie wysokiego napięcia. Są to:

 linia relacji Rożki – Niziny o napięciu 220kV,

 linia relacji Rożki – Starachowice – Iłża o napięciu 110kV

Przez północno-wschodni obszar gminy przebiegają równolegle do siebie dwie 15kV linie napowietrzne zasilające ujęcia wody w Trębowcu.

Na terenie gminy znajdują się 64 stacje transformatorowe SN/nn, będące własnością RZE w Skarżysku Kamiennej.

Gospodarka odpadami stałymi

Gmina Mirzec nie posiada własnego wysypiska śmieci (zarówno komunalnych jak i przemysłowych). Na podstawie zgody Zarządu Miasta Starachowice korzysta z wysypiska w Marcinkowie (gmina Wąchock).

Odpady komunalne składowane są w kontenerach typu KP-7 rozstawionych na terenie gminy oraz w pojemnikach SM–110 będących w posiadaniu mieszkańców gminy. Wywóz wytworzonych na terenie gminy śmieci odbywa się raz w miesiącu według harmonogramu.

Zgromadzone odpady medyczne wywożone są przez odpowiednie służby i neutralizowane poza granicami gminy. W 2003 roku Ośrodek Zdrowia w Mircu i Jagodnem oraz Apteka w Mircu wytworzyły łącznie 195kg odpadów (dane Urzędu Gminy).

Wytwórcy odpadów przemysłowych organizują we własnym zakresie ich wykorzystanie i wywóz.

Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy brak jest sieci ciepłowniczej. Indywidualne gospodarstwa domowe, przeważające w zabudowie gminy, posiadają własne źródła ciepła oparte głównie na paliwie węglowym (piece, kotłownie domowe). Większe instalacje grzewcze funkcjonują w obiektach użyteczności publicznej, co przedstawia poniższe zestawienie.

| L.p. | Lokalizacja obiektu | Rodzaj paliwa | # Moc (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Mirzec | kotłownia gazowa | 384 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Osiny | kotłownia olejowa | 150 |
| 3 | Szkoła Podstawowa Jagodne | kotłownia olejowa | 200 |
| 4 | Szkoła Podstawowa Tychów Nowy | kotłownia gazowa | 80 |
| 5 | Szkoła Podstawowa Tychów Stary | kotłownia gazowa | bd |
| 6 | Szkoła Podstawowa Małyszyn | kotłownia gazowa | 200 |
| 7 | Szkoła Podstawowa Gadka | kotłownia koks-węgiel | 75 |
| 8 | Szkoła Podstawowa Trębowiec | kotłownia koks-węgiel | 75 |
| 9 | Przedszkole Jagodne | kotłownia węglowa | 29 |
| 10 | Gminna Biblioteka Publiczna Mirzec | kotłownia gazowa | 44 |

Zaopatrzenie w gaz

Na obszarze gminy funkcjonują sieci gazowe zasilane przez:

→ Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Oddział Gazownia Warszawa, - do sieci przyłączonych jest 29 odbiorców (w tym 27 gospodarstw domowych) z sołectw: Małyszyn i Ostrożanka,

→ Zakład Gazowniczy w Kielcach, do sieci przyłączonych jest 233 odbiorców (w tym 223 gospodarstw domowych) z sołectw: Mirzec I, Mirzec II, Tychów Stary, Tychów Nowy, Gadka

Mieszkańcy pozostałych sołectw gminy Mirzec, tj. Trębowiec, Osiny i Jagodne zainteresowani są budową gazociągu. Gazociągi wysokoprężne i dwie stacje redukcyjno - pomiarowe zaopatrujące obecnie zgazyfikowaną część gminy, są w stanie zapewnić kompleksową gazyfikację gminy i dostawę gazu w perspektywie najbliższych lat.

Telekomunikacja

System łączności telefonicznej na terenie gminy funkcjonuje w oparciu 
o centralę automatyczną Alkatel zainstalowaną w Mircu oraz centralę automatyczną  zainstalowaną w miejscowości Grzybowa Góra (sąsiednia gmina Skarżysko Kościelne). Pojemność central automatycznych wykorzystana jest w 100%.

System komunikacyjny

Układ komunikacyjny gminy składa się z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych:

— droga wojewódzka:

-	Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice (dł. 17,2 km),

— drogi powiatowe:

  - Nr 15853 (0557 T) Skarżysko Kamienna – Mirzec (5,9 km)

  - Nr 15854 (0558 T) Grzybowa Góra – granica województwa (Zbijów Duży) (3,5 km)

  - Nr 15855 (0559 T) Jagodne – Gadka (2,2 km)

  - Nr 15856 (0560 T) Mirzec Podkowalków – Mirzec Poddąbrowa (3,9 km)

  - Nr 15857 (0561 T) Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Tychów pod lasem     (6,0 km)

  - Nr 15858 (0563 T) Mirzec – Wąchock (5,7 km)

  - Nr 15859 (0564 T) Mirzec Malcówki przez wieś (1,7 km)

  - Nr 15860 (0565T) Mirzec – Tychów Nowy – Ostrożanka (7,7 km)

  - Nr 15861 (0566 T) (Seredzice) granica województwa – Tychów Nowy – Tychów Stary  (2,8 km)

  - Nr 15862 (0567 T)Tychów Stary – granica województwa (Pastwiska)       (4,7 km)

  - Nr 15863 (0568 T) Małyszyn Górny – Małyszyn Dolny przez wieś (3,2 km)

  - Nr 15864 (0569 T) Trębowiec Duży – Czerwona (2,2 km)

  - Nr 15865/15966 (0570 T) Osiny – Mokra Niwa - Krupów – Trębowiec Duży – granica województwa(5,6 km)

  - Nr 15867/15868 ( 0571 T)  (Mirówek) – granica województwa -Osiny – granica województwa (Pakosław) (3,1 km)

— drogi gminne:

  - Nr 1543001 (002163 T) Grzybowa Góra – Wąchock (4,5 km)

  - Nr 1543002 (002164 T) Gadka do łąk (2,15 km)

  - Nr 1543003 (002167 T) Mirzec Podborki – Mirzec Majorat (1,4 km)

  - Nr 1543004 ( 002165) Ostrożanka przez wieś (1,6 km)

  - Nr 1543005 ( 002166 T) Ostrożanka – Krzewa (2,4 km)

  - Nr 1543006 ( 002168 T) Trębowiec Mały – do drogi wojewódzkiej Radom – Starachowice  (0,4 km)

  - Nr 1543007 ( 002169 T) Krupów – do drogi wojewódzkiej Radom–Starachowice (2,25 km)

  - Nr 1543008 ( 002170 T) Mirzec – Poduchowne – Korzonek (1,9 km)

  - Nr 1543009 ( 002171 T) Mirzec – Stara Wieś (0,45 km)

  - Nr 1543010 ( 002172 T) Gadka Leśniczówka (1,7 km)

  - Nr 1543011 ( 002173 T) Gadka – Majorat (1,95 km)

  - Nr 1543012 ( 002174 T) Mirzec Majorat – Tychów Nowy (2,9 km)

  - Nr 1543015 ( 002177 T) Świerczek – Jagodne (1,8 km)

  - Nr 1543017 ( 002179 T) Małyszyn – Krzewa (1,1 km)

  - Osiny – Mokra Niwa (0,75 km)

  - Mirzec Majorat (1,40 km)

  - Mirzec Poddąbrowa – ul. Langiewicza – Mirzec Malcówki (łącznik) (0,9 km)

  - Mirzec Majorat – Mirzec Podborki (1,4 km)

  - Gadka Kościół -Gadka Szkoła  (2,25 km)

  - Gadka (0,75 km)

  - Mirzec koło cmentarza (0,3 km)

  - Mirzec Majorat  (0,9 km)

  - Mirzec Majorat (0,6 km)

  - Mirzec Korzonek-Mirzec Podkowalów (łącznik) (1,0 km)

  - Osiny Majorat (1,4 km).

  - Ostrożanka koło sklepu (0,2 km)

  - Ostrożanka pod lasem (1,2 km)

  - Ostrożanka do młyna (0,4 km)

  - Tychów Nowy dł. 625 mb

  - Jagodne Kolonia (0,7 km)

  - Jagodne Stara Wieś (1,25 km)

  - Tychów Stary (1,0 km)

  - Ul. J. Prędowskiej (0,18 km)

  - Ul. Modrzewiowa (0,25 km)

Sieć dróg umożliwia dojazd do każdej miejscowości na terenie gminy oraz stanowi dogodne połączenie z większymi miastami województwa Świętokrzyskiego.

Stan techniczny nawierzchni dróg w większości przypadków wymaga modernizacji.

Na terenie gminy nie ma transportu kolejowego, najbliższe stacje kolejowe zlokalizowane są w Skarżysku – Kamiennej, Wąchocku i Starachowicach.

  - Środowisko naturalne

Gmina Mirzec ze względu na liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe podlega różnym formom ochrony. Cały obszar gminy zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego z dnia 29.09.1995r. włączony został w obręb Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Wszelkie działania podejmowane na tym obszarze powinny sprzyjać środowisku i dążyć do zachowania jego czystości. Południowa część gminy, skupiająca 90% obszarów leśnych, stanowi fragment korytarza ekologicznego o znaczeniu międzyregionalnym, który swym zasięgiem obejmuje Lasy Starachowickie wraz z doliną rzeki Kamiennej, teren wododziałowy Kamiennej i Iłżanki, teren źródliskowy.

Bioróżnorodność kompleksów leśnych spełnia funkcje biotopotwórcze, klimatotwórcze, wodochronne i glebochronne. Znaczne powierzchnie zajmują siedliska boru mieszanego wilgotnego, boru wilgotnego, oraz niewielkie skupiska boru bagiennego i olsu.

Spośród siedlisk leśnych, najbardziej cennymi są siedliska lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego oraz lasu mieszanego wilgotnego. Ich procentowy udział w ogólnej powierzchni lasów państwowych kształtuje się następująco:

> las mieszany świeży: 20,5 %

> las świeży: 3,1 %

> las mieszany wilgotny: 0,2 %

Drobne połaci drzew występujące na pozostałym obszarze (siedliska boru świeżego i wilgotnego) należą do indywidualnych właścicieli i nie mają wykorzystania gospodarczego.

Lasy zajmują łączną powierzchnię 4416 ha, (wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 39,7%.) i stwarzają dogodne warunki rekreacyjne i topoklimatyczne.

Surowce mineralne

Głównymi kopalinami występującymi na terenie gminy są:

— dolno-jurajskie syderyty (rejon Mirca),

— dolno-jurajskie piaskowce (rejon Mirca),

— środkowo-jurajskie piaski kwarcowe żelaziste (w pasie od Trębowca do Małyszyna),

— piaski i żwiry czwartorzędowe (w pobliżu miejscowości: Osiny, Jagodne). — piaski eoliczne (płatami na terenie całej gminy),

— torfy: w dolinach rzeki Brodek i Małyszyniec.

Obecnie wydobycie kopalin odbywa się nielegalne, w ramach zaspokajania indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy.

Hydrografia

Pagórkowaty teren gminy dzielą doliny rzek Iłżanki, Małyszyniec, Brodek i Strugi Zbijowskie oraz ich nienazwane dopływy, a na południu ciek Wężyk (dopływ rzeki Kamiennej). Przez południowy teren gminy przebiega dział wodny drugiego rzędu między zlewami Kamiennej i Iłżanki.

Istotny wpływ na kształt sieci hydrograficznej miała rozległa melioracja, która przy braku większych zbiorników retencyjnych (niewielki kompleks stawów na rzece Małyszyniec oraz małe zbiorniki w rejonie Mirca i Gadki), spowodowała znaczne obniżenie poziomu wód.

Wody podziemne obszaru gminy to:

→ płytkie wody czwartorzędowe (występują na głębokości 1,0 – 2,0 m ppt.), nie mają znaczenia użytkowego,

→ wgłębne wody czwartorzędowe (występują na głębokości 2,0 – 5,0 m ppt. i poniżej 5,0 m), ujmowane częściowo studniami kopanymi w rejonie miejscowości Osiny,

→ wody poziomu górno-jurajskiego (występują na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów), tworzą szczelinowo-krasowy zbiornik, jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Polski – nr 420 Wierzbica- Ostrowiec. Dla GZWP przewiduje się ustanowienie stref ochronnych,

→ wody środkowo-jurajskie (występują na głębokości do 30 m)

→ wody poziomu dolno-jurajskiego (występują na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów) ujęcie Skarżysko Kościelne.

Największe znaczenie użytkowe mają wodonośne poziomy jurajskie.

- Pomiary jakości wód podziemnych (wg raportu: Stan Środowiska w Woj. Świętokrzyskim w 2000 roku) dla ujęcia Trębowiec wskazują klasę Ib (klasyfikacja PIOŚ) – są to wody klasy wysokiej.

Analiza SWOT :

Mocne strony:

| 1. | # Pełne zwodociągowanie gminy |
| --- | --- |
| 2. | # Sprawny system odbioru odpadów |
| 3. | # Częściowa gazyfikacja terenu gminy |
| 4. | Dogodne połączenia komunikacyjne |
| 5. | Dobrze zorganizowana sieć szkół |
| 6. | # Walory środowiskowe, m.in. kompleksy leśne, cieki wodne |

Słabe strony:

| 1. | Brak kanalizacji |
| --- | --- |
| 2. | Wysoki poziom bezrobocia |
| 2. | Brak środków na inwestycje, w tym na inwestycje ekologiczne |
| 3. | Niepełna gazyfikacja obszaru gminy |
| 4. | Rozdrobnione rolnictwo |
| 5. | Obecność dzikich wysypisk |
| 6. | Niska jakość gleb |
| 7. | Zły stan nawierzchni dróg |
| 8. | Brak obiektów umożliwiających organizację zajęć rekreacyjno - sportowych |

Zagrożenia:

| 1. | # Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa |
| --- | --- |
| 2. | Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa |
| 3. | Brak środków finansowych na rozwój inwestycji |
| 4. | # Trudności dla gospodarki wynikające z dostosowania przepisów do norm Unii Europejskiej (w tym konkurencyjność zagranicznych rynków, wzrost podatków) |
| 5. | # Negatywne procesy demograficzne |

Szanse:

| 1. | # Powstawanie nowych miejsc pracy |
| --- | --- |
| 2. | # Pozyskanie inwestorów |
| 3. | # Rozwój infrastruktury technicznej |
| 4. | # Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych |
| 5. | # Kompleksowa gazyfikacja gminy |
| 6. | # Środki zewnętrzne na rozwój społeczno - gospodarczy |

  - Główne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego

Do najważniejszych problemów gminy Mirzec należy zaliczyć:

→	Wysoki poziom bezrobocia i ubożenie lokalnej społeczności

→	Niepełną infrastrukturę techniczną

→	Niską świadomość ekologiczną

→	Zły stan nawierzchni dróg

→	Zbyt małe środki finansowe na realizację zamierzeń inwestycyjnych

→	Niedostateczne wykorzystanie atrakcyjnych terenów środowiska przyrodniczego

4. Cele strategiczne i cele operacyjne rozwoju gminy

### Planowanie rozwoju gminy

Proces planowania rozwoju gminy ma na celu ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Plan oparty o przeprowadzoną analizę stanu obecnego gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT pozwala na dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń wcześniej określonych i dokładnie zdefiniowanych  celów działania. Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem.

Dążenie strategiczne (misja)

#### Cele strategiczne

Cele operacyjne

Strategie wdrażania

Programy

Konkretne działania (plan zadań)

# Analiza pozwala określić następujące cele strategiczne gminy Mirzec

- Wysoki standard życia lokalnej społeczności

Realizacja celu strategicznego „Wysoki standard życia lokalnej społeczności” wymaga podjęcia przez samorząd gminy wszelkich działań zmierzających do sukcesywnego podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy. Jednym z ważniejszych problemów gminy jest wysokie bezrobocie, dlatego konieczne jest pozyskiwanie inwestorów oraz wspieranie wszelkich inicjatyw przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy. Kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy ma poziom wiedzy i umiejętności jej mieszkańców – należy zwiększyć dostęp dzieci i młodzieży do różnych form kształcenia z uwzględnieniem nowych dziedzin nauki i sposobów zdobywania wiedzy, jak również umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych. Wzrost konkurencyjności terenów gminy, dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej i drogowej, wymagał będzie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania (funduszy strukturalnych UE, funduszy ochrony środowiska, budżetu państwa i innych), gdyż budżet gminy i jej mieszkańcy nie są w stanie sfinansować koniecznych inwestycji. Dla osiągnięcia wysokiego standardu życia istotne znaczenie ma zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji.

- Rozwój gospodarczy z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego

Gmina Mirzec jest gminą rolniczą, jednak na jej terenie, z powodu niesprzyjających warunków (słabe gleby) funkcjonują głównie małe gospodarstwa rolne. Rozwój gminy zależeć będzie od rozwoju alternatywnych dziedzin rolnictwa (m.in. rolnictwa ekologicznego) oraz agroturystyki. Istniejące walory środowiskowe umożliwiają rozwój turystyki i rekreacji – konieczna jest jednak realizacja zamierzeń inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, drogowej, rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej, działania adaptacyjne i promocyjne. Zadaniem samorządu gminy jest ochrona istniejących walorów środowiska naturalnego oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystywania jego zasobów.

W ramach opisanych celów strategicznych (głównych) można zdefiniować cele operacyjne (pomocnicze):

- Rozwój bazy turystyczno – rekreacyjnej gminy  - stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sportu i rekreacji, budowa i modernizacja obiektów sportowych (boiska i hale sportowe), budowa ścieżek rowerowych

- Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego – popularyzacja nowoczesnych działów rolnictwa, działania na rzecz atrakcyjności terenów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury, promocja wsi i produktów rolnych

- Poprawa jakości wód powierzchniowych i racjonalna gospodarka wodna – podejmowanie intensywnych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków, racjonalizacja gospodarki wodnej, ochrona istniejących zasobów leśnych

- Eliminacja emisji zanieczyszczeń powietrza – dotycz w szczególności zanieczyszczeń pochodzących z tradycyjnych sposobów ogrzewania - kompleksowa rozbudowa sieci gazociągowych, popularyzacja ekologicznych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków

- Funkcjonalny system gospodarki odpadami – sprawny system zbiórki i odbioru odpadów, segregacja odpadów „u źródła”, pozyskiwanie surowców wtórnych

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – edukacja proekologiczna adresowana do dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych oraz do dorosłych w ramach działalności informacyjnej, popularyzacja nowych rozwiązań technologicznych chroniących środowisko

- Eliminacja zagrożeń komunikacyjnych – budowa i modernizacja sieci dróg gminnych, współpraca z Zarządem Powiatu w sprawach przebudowy i modernizacji dróg powiatowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych

- Nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości – tworzenie bogatej oferty terenów pod inwestycje mieszkaniowe, działalność gospodarczą, wyposażonych w infrastrukturę techniczną i drogową. Opracowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów tworzących nowe miejsca pracy, system zachęt dla inwestorów, obsługa interesantów w Urzędzie Gminy zgodna ze standardami ISO

- Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców – poprawa warunków technicznych placówek oświatowych, służby zdrowia, ochotniczej straży pożarnej, modernizacja i nowoczesne wyposażenie

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności – umożliwienie mieszkańcom gminy zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (z uwzględnieniem zmiany przestarzałych i niekonkurencyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych) poprzez bogatą ofertę kursów i szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

- Inwestowanie w młodzież – zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy kulturalnej, sportowej, rozrywkowej – stworzenie warunków dla zorganizowania czasu wolnego

5. Programy i plan zadań

Zespoły zadaniowe, powołane przez Wójta Gminy Mirzec opracują szczegółowe programy realizacyjne. Zarys programów przedstawiono poniżej:

Rozwój bazy turystyczno – rekreacyjnej gminy

1.Program rozbudowy bazy rekreacyjno – sportowej

  - budowa obiektów sportowych,

  - budowa ścieżek rowerowych,

  - pozyskiwanie środków na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego

2.Program wspierania rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego

  - popularyzacja alternatywnych form działalności dla gospodarstw rolnych,

  - doprowadzenie pełnej infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na rozwój agroturystyki,

  - promocja gminnej oferty agroturystycznej.

Poprawa jakości wód powierzchniowych i racjonalna gospodarka wodna

3.Program ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

  - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy,

  - analiza możliwości budowy małych zbiorników retencyjnych

  - pozyskiwanie środków na realizację w/w działań.

4.Program ochrony zasobów leśnych

-	likwidacja zaśmieceń w lasach – w szczególności „dzikich” wysypisk śmieci,

  - zalesianie nieużytków rolnych.

Eliminacja emisji zanieczyszczeń powietrza

5.Program gazyfikacji gminy

  - analiza zapotrzebowania oraz możliwości budowy gazociągu,

  - opracowanie harmonogramu prac,

  - pozyskiwanie środków na realizację programu.

Funkcjonalny system gospodarki odpadami

6.Program gospodarki odpadami

-likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci,

-popularyzacja segregacji odpadów „u źródła”,

-sprawny system zbierania odpadów.

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

7.Program edukacji ekologicznej

  - szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska,

  - współdziałanie z mieszkańcami gminy w zakresie zastosowań technologicznych „przyjaznych” środowisku naturalnemu.

Eliminacja zagrożeń komunikacyjnych

8.Program rozbudowy i modernizacji sieci dróg

-	analiza stanu dróg na terenie gminy,

  - opracowanie harmonogramów prac,

  - pozyskiwanie środków na inwestycje,

  - realizacja programu.

9.Program poprawy bezpieczeństwa

  - analiza stanu obecnego,

  - opracowanie i wdrażanie harmonogramu prac (działania w zakresie budowy chodników w obrębie dróg o dużym natężeniu ruchu, oświetlenia ulic itp.).

Nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości

10.Program wspierania sektora MŚP

  - opracowanie działań wspierających inicjatywy gospodarcze również na szczeblu ponadlokalnym,

  - działania informacyjne w zakresie oferty terenów inwestycyjnych,

  - opracowanie i wdrażanie systemu ulg i zachęt dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą.

Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców

11.Program rozbudowy i modernizacji placówek użyteczności publicznej

  - rozpoznanie potrzeb inwestycyjnych,

  - opracowanie harmonogramu prac,

  - pozyskiwanie środków i realizacja programu.

12.Program doposażenia placówek sfery społecznej

  - analiza istniejącego stanu wyposażenia placówek sfery społecznej,

  - przygotowanie harmonogramów potrzeb,

  - pozyskiwanie środków na realizację programu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności

13.Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy

  - rozpoznanie potrzeb szkoleniowych umożliwiających przekwalifikowanie zawodowe - skierowane w szczególności do osób bezrobotnych,

  - współpraca z instytucjami szkoleniowymi,

  - pomoc organizacyjna Urzędu Gminy.

14.Program informacyjno – szkoleniowy w zakresie UE

  - organizacja spotkań informacyjnych dotyczących struktur europejskich i norm prawnych w nich obowiązujących,

  - organizacja spotkań informacyjno - szkoleniowych z zakresu pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych.

Inwestowanie w młodzież

15.Program organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży:

  - organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych,

  - organizacja zajęć pozaszkolnych np. poprzez tworzenie „kółek” zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

6. Harmonogramy realizacji zadań

Osiągnięcie założonych celów strategicznych i celów operacyjnych gminy warunkuje realizacja konkretnych zadań inwestycyjnych. Plan zadań przedstawiono w podziale na zadania bieżące (2004-2006) opisane szczegółowo oraz na zadania długoterminowe (2007-2013), przedstawione w zarysie.

  - Zadania bieżące

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach 2004-2006 przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | ### Nazwa zadania | Termin realizacji | Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania | Zgodność z planami strategicznymi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi lokalnej Osiny Mokra Niwa - etap II | 2004-2005 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnej sieci drogowej | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 2 | Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat | 2004-2005 | Zły stan techniczny drogi ważnej dla gminnego systemu komunikacyjnego | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 3 | Budowa drogi gminnej Mirzec Podborki-Mirzec Majorat | 2005-2006 | Zły stan techniczny drogi ważnej dla gminnego systemu komunikacyjnego | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko Kamienna-Mirzec | 2005 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze woj. nr 744 Radom-Starachowice na odcinku Mirzec Majorat-Tychów Stary Podlesie | 2004-2006 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności jazdy na terenie o dużym natężeniu ruchu drogowego | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 6 | Przebudowa drogi woj. nr 744 Radom-Starachowice na odcinku granica woj. świętokrzyskiego –Mirzec | 2004-2006 | Złe warunki techniczne drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 7 | Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu | 2004-2005 | Zły stan techniczny budynku | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 8 | Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu | 2006-2007 | Brak instytucji opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 9 | Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie | 2005 | Zły stan techniczny budynku szkoły | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 10 | Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnym | 2005 | Zły stan techniczny budynku szkoły | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, strategii Rozwoju Gminy Mirzec |

| 11 | Budowa boiska sportowego w Tychowie Nowym | 2006 | Brak obiektów umożliwiających rozwój rekreacyjno - sportowy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Modernizacja drogi powiatowej Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów pod lasem | 2004-2006 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 13 | Modernizacja drogi powiatowej Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona | 2005-2006 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 14 | Modernizacja drogi powiatowej Małyszyn Dolny | 2006 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 15 | Budowa kanalizacji w gminie Mirzec | 2004-2015 | Brak systemu kanalizacji, istnienie nieszczelnych szamb | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |
| 16 | Przystąpienie do Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” | 2004-2010 | Wdrażanie selektywnego systemu gospodarki odpadami | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |
| 17 | Budowa gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trąbowiec, Osiny, Jagodne | 2005-2008 | Brak sieci gazociągu w całej gminie– kontynuacja gazyfikacji gminy. Ograniczenie paliw węglowych w produkcji ciepła. | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |
| 18 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy | 2005-2013 | Niewystarczające oświetlenie dróg na obszarze gminy. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |

Szczegółowy plan zadań – w układzie celów i programów – przedstawiają poniższe zestawienia:

Cel operacyjny: Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej

| Program nr 1 |  | Nazwa programu Program rozbudowy bazy rekreacyjno - sportowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Budowa boiska sportowego |  | 2006 | Budowa boiska sportowego we wsi Tychów Nowy | Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 150.000 zł | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego

| Program nr 2 |  | Nazwa programu Program wspierania rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Popularyzacja agroturystyki i ekologicznego rolnictwa |  | 2004-2006 | Organizacja szkoleń, promocja gminnej oferty agroturystycznej | Rozwój bazy agroturystycznej | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski ODR, ARiMR | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Poprawa jakości wód powierzchniowych i racjonalna gospodarka wodna

| Program nr 3 |  |  | Nazwa programu Program ochrony wód powierzchniowych i podziemnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok |  | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Budowa kanalizacji w gminie Mirzec | I II | 2004-2006 2007- 2015 |  | Budowa kanalizacji w gminie (Efekt końcowy: kolektor główny + sieć rozdzielcza o dł. 150,9 km 2.345 przyłączy, 37 przepompowni) | Poprawa stanu środowiska naturalnego - poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 38.000.000 zł (I i II etap) | 3 – rozwój lokalny |

| Program nr 4 |  | Nazwa programu Program ochrony zasobów leśnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Likwidacja dzikich wysypisk |  | 2004-2006 | Inwentaryzacja miejsc w lasach, w których składowane są odpady i likwidacja wysypisk | Zlikwidowanie dzikich wysypisk | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu | 3 – rozwój lokalny |
| Zalesianie nieużytków |  | 2004-2006 | Opracowanie harmonogramów zalesień, zalesianie wyznaczonych terenów | Zalesienie terenów nieprzydatnych rolniczo | Starostwo Powiatowe, Gmina Mirzec | Starostwo Powiatowe | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |

Cel operacyjny: Eliminacja emisji zanieczyszczeń powietrza

| Program nr 5 |  | Nazwa programu Program gazyfikacji gminy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Budowa sieci gazociągu |  | 2005-2013 | Budowa gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trąbowiec, Osiny, Jagodne | 2005-2008 | PGNiG S.A. w Warszawie Zakład Gazowniczy w Kielcach | Gmina Mirzec | 900.500 zł | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Funkcjonalny system gospodarki odpadami

| Program nr 6 |  |  | Nazwa programu Program gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok |  | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Przystąpienie do Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” | I II | 2004 – 2010 2007 -2013 |  | Przystąpienie do Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR - Wdrażanie selektywnego systemu zbiórki odpadów oraz racjonalnej gospodarki odpadami | Poprawa stanu środowiska | Związek Międzygminny „UTYLIZATOR” Gmina Mirzec | Samorządy gminne, Starostwo, Urząd Marszałkowski | 47.000.000 zł (I i II etap – koszty całej inwestycji, realizowanej przez gminy należące do Związku) | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

| Program nr 7 |  | Nazwa programu Program edukacji ekologicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap |  | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży | I II |  | 2004-2006 2007-2013 | Organizacja spotkań i pokazów o tematyce ekologicznej. Konkursy ekologiczne | Wpływ na świadomość ekologiczną | Gmina Mirzec | Instytucje oświatowe | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |
| Organizacja akcji ekologicznych | I II |  | 2004-2006 2007-2013 | Przeprowadzenie ogólnokrajowej akcji „Sprzątanie świata” z udziałem młodzieży szkolnej | Wpływ na świadomość ekologiczną | Gmina Mirzec | Instytucje oświatowe | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |

Cel operacyjny: Eliminacja zagrożeń komunikacyjnych

| Program nr 8 |  | Nazwa programu Program rozbudowy i modernizacji sieci dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap |  | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Budowa drogi lokalnej | II |  | 2004-2005 | Budowa drogi lokalnej Osiny Mokra Niwa o długości 550mb | Sprawny system komunikacyjny | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 167.500 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Budowa drogi gminnej | I |  | 2004-2005 | Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat o długości 1338,38mb | Sprawny system komunikacyjny | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 1.420.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Budowa drogi gminnej |  |  | 2005-2006 | Budowa drogi gminnej Mirzec Podborki-Mirzec Majorat o długości 1.400mb | Sprawny system komunikacyjny | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 1.600.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Przebudowa drogi powiatowej |  |  | 2005 | Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko Kamienna –Mirzec – odcinek 1.200mb | Sprawny system komunikacyjny | Zarząd Powiatu Starachowickiego | Urząd Marszałkowski | 1.600.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej |  |  | 2004-2006 | Przebudowa drogi woj. nr 744 Radom-Staracho-wice na odcinku granica woj. święto-krzyskiego –Mirzec o dł. 8.550mb | Zwiększenie przepustowości drogi a tym samym poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa parametrów technicznych | Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 4.000.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Modernizacja drogi powiatowej |  |  | 2004-2006 | Modernizacja drogi powiatowej Mirzec Ogrody- Poddąbrowa-Tychów pod lasem /wykonanie nawie-rzchni asfaltowej, odwodnienia | Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu środowiska | Zarząd Powiatu Starachowickiego Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 1.584.173 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Modernizacja drogi powiatowej |  |  | 2005-2006 | Modernizacja drogi powiatowej Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona o dł. 800mb | Sprawny system komunikacyjny | Zarząd Powiatu Starachowickiego Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 900.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Modernizacja drogi powiatowej |  |  | 2006 | Modernizacja drogi powiatowej Małyszyn Dolny o dł. 900mb | Sprawny system komunikacyjny | Zarząd Powiatu Starachowickiego Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 800.000 zł | 3 – rozwój lokalny |

| Program nr 9 |  | Nazwa programu Program poprawy bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap |  | rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Budowa chodnika |  |  | 2004-2006 | Budowa chodnika przy drodze woj. nr 744 Radom-Starachowice odcinek 3.700mb Mirzec Majorat-Tychów Stary Podlesie | Poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 600.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy |  |  | 2005-2013 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy | Poprawa bezpieczeństwa | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 300.000,00 zł | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Nowe miejsca pracy, rozwój przedsiębiorczości

| Program nr 10 |  | Nazwa programu Program wspierania sektora MŚP |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| System ulg dla osób i firm tworzących miejsca pracy |  | 2004-2006 | Opracowanie i wdrożenie systemu ulg dla osób i firm tworzących miejsca pracy | Nowe miejsca pracy, pozyskanie inwestorów zewnętrznych | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski Powiatowy Urząd Pracy | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |

Cel operacyjny: Infrastruktura społeczna dostosowana do potrzeb mieszkańców

| Program nr 11 |  | Nazwa programu Program rozbudowy i modernizacji placówek użyteczności publicznej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap |  | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu |  |  | 2004-2005 | Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu – wymiana okien, posadzek, remont dachu | Poprawa stanu technicznego budynku | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 400.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu |  |  | 2006-2007 | Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu | Rozwój bazy opiekuńczo-wychowawczej | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 800.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie |  |  | 2005-2006 | Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie - wymiana okien i drzwi, remont łazienek, remont dachu | Poprawa warunków nauki | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 400.000 zł | 3 – rozwój lokalny |
| Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnym |  |  | 2005 | Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnem – wymiana okien, remont łazienek, remont dachu nad budynkiem dydaktycznym | Poprawa warunków nauki | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | 280.000 zł | 3 – rozwój lokalny |

| Program nr 12 |  | Nazwa programu Program doposażenia placówek sfery społecznej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Modernizacja wyposażenia placówek sfery społecznej |  | 2004-2006 | Analiza stanu obecnego wyposażenia placówek sfery społecznej, opracowanie harmonogramów działań, | Poprawa stanu wyposażenia placówek | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych lokalnej społeczności

| Program nr 13 |  | Nazwa programu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Organizacja systemu szkoleń |  | 2004-2006 | Określenie zapotrzebowania na szkolenia, współpraca z instytucjami szkolącymi | Zmniejszenie bezrobocia | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski Powiatowy Urząd Pracy | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |

| Program nr 14 |  | Nazwa programu Program informacyjno-szkoleniowy w zakresie UE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej |  | 2004-2006 | Popularyzacja wiedzy o przepisach prawnych, możliwościach współpracy, środkach pomocowych | Lepsze wykorzystanie środków z funduszy UE | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu | 3 – rozwój lokalny |

Cel operacyjny: Inwestowanie w młodzież

| Program nr 15 |  | Nazwa programu Program organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Etap | Rok | Opis zadania | Oczekiwane rezultaty | Podmiot realizujący | Instytucje współpracujące | Szacunkowe koszty | Odpowiadające priorytety ZPORR |
| Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży |  | 2004-2006 | Organizacja zajęć pozaszkolnych (kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych) aktywizacja młodzieży | Zmniejszenie zagrożenia patologiami społecznymi | Gmina Mirzec | Urząd Marszałkowski | Koszty zostaną określone po opracowaniu programu |  |

  - Zadania długoterminowe

Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | ### Nazwa zadania | Termin realizacji | Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania | Zgodność z planami strategicznymi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi powiatowej Mirzec Podborki-Tychów Nowy-Ostrożanka na odcinku Tychów Nowy-Ostrożanka | 2008-2009 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 2 | Budowa drogi powiatowej Osiny Mokra Niwa-Trębowiec Duży na odcinku Osiny Mokra Niwa-Trębowiec Krupów | 2007-2008 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 3 | Budowa drogi gminnej Ostrożanka pod lasem | 2007-2008 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 4 | Budowa drogi powiatowej Mirzec Malcówki | 2011-2012 | Zły stan techniczny drogi istotnej ze względu na zewnętrzne połączenia komunikacyjne gminy Mirzec | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 5 | Budowa dróg gminnych Gadka leśniczówka, Gadka do łąk, Ostrożanka k/młyna, Ostrożanka k/sklepu | 2007-2009 | Zły stan techniczny dróg istotnych dla lokalnego systemu połączeń komunikacyjnych | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 6 | Budowa drogi gminnej Ostrożanka przez wieś | 2010-2011 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 7 | Budowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś | 2007-2008 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 8 | Budowa drogi gminnej Osiny Majorat | 2008-2009 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 9 | Budowa drogi gminnej Mirzec Czerwona-Mirzec Majorat | 2009-2010 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 10 | Budowa drogi gminnej Jagodne Kolonia | 2011-2013 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 11 | Budowa drogi gminnej Trębowiec Krupów-łącznik z drogą woj. nr 744 | 2012-2013 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego i zewnętrznego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 12 | Budowa drogi Małyszyn - Lipie | 2012-2013 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego i zewnętrznego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 13 | Budowa drogi lokalnej Mirów – droga 744 | 2008-2009 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego i zewnętrznego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 14 | Budowa ulicy Modrzewiowej | 2010 -2011 | Zły stan techniczny drogi istotnej dla lokalnego systemu komunikacji | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 15 | Remont Szkoły Podstawowej w Mircu | 2007 | Zły stan techniczny budynku | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 16 | Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Mirzec | 2007-2015 | Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych (nieszczelne szamba). Kontynuacja budowy kanalizacji na terenie gminy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |

| 17 | Budowa gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trębowiec, Osiny, Jagodne-kontynuacja | 2005-2008 |  | Brak sieci gazociągu w całej gminie– kontynuacja gazyfikacji gminy. Ograniczenie paliw węglowych w produkcji ciepła. |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | 2007-2015 | Brak systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków, nieszczelne szamba w części gospodarstw |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |  |  |
| 19 | Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Mirzec ul. Langiewicza | 2007 | Pełne zwodociągowanie obszaru gminy |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec oraz Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego |  |  |
| 20. | # Zalesiania terenów | 2007-2013 | Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych. |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego oraz z „Wojewódzkim programem zwiększania lesistości do roku 2020” |  |  |
| 21 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy | 2005-2013 | Niewystarczające oświetlenie dróg na obszarze gminy. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |  |  |
| 22 | Budowa zbiornika wodnego w Jagodnem | 2009-2010 | Budowa zbiornika wodnego w Jagodnem poprawi gospodarkę wodną okolic. |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego oraz z „Wojewódzkim programem zwiększania lesistości do roku 2020” |  |  |
| 23 | Budowa zbiornika wodnego w Mircu | 2007-2008 | Budowa zbiornika wodnego w Mircu poprawi gospodarkę wodną okolic. |  | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Programem ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego oraz z „Wojewódzkim programem zwiększania lesistości do roku 2020” |  |  |

| 24 | Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy | 2008-2013 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze gminy. | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Budowa ścieżki rowerowej Mirzec - Wąchock | 2012-2013 | Eliminacja zagrożeń ruchu drogowego. Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sportów rowerowych. | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 26 | Budowa boiska sportowego w Ostrożance | 2007 | Brak obiektów umożliwiających rozwój rekreacyjno - sportowy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 27 | Budowa boiska sportowego w Jagodnem | 2008 | Brak obiektów umożliwiających rozwój rekreacyjno - sportowy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 28 | Budowa boiska sportowego w Mircu | 2009 | Brak obiektów umożliwiających rozwój rekreacyjno - sportowy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |
| 29 | Budowa boiska sportowego w Małyszynie | 2010 | Brak obiektów umożliwiających rozwój rekreacyjno - sportowy | Zadanie zgodne z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego, Strategii Rozwoju Gminy Mirzec |

7. Powiązanie projektów z innymi działaniami

Cele, programy i działania zdefiniowane w Planie Rozwoju Lokalnego dla gminy Mirzec są zbieżne z celami, programami i działaniami zapisanymi w dokumentach programowych województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego oraz gminy Mirzec.

W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego za cel generalny uznano:

Wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego

Cele warunkujące oraz priorytetowe kierunki działań określono następująco:

 Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne:

-Doskonalenie systemu edukacji z uwzględnieniem rynku pracy

-Przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie jego skutków i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

-Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych

● Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury:

-Tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemów ekologicznych

-Ochrona dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji

● Rozwój systemów infrastruktury technicznej:

-Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu komunikacyjnego stymulującego rozwój regionu

-Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego

● Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich:

-Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich umożliwiający przechodzenie ludności wiejskiej do zawodów pozarolniczych

-Rozwój i modernizacja produkcji rolnej i przetwórstwa rolnego

-Stworzenie infrastruktury rynku rolnego

● Przyspieszenie urbanizacji oraz restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności województwa:

-Tworzenie warunków sprzyjających aktywizowaniu przedsiębiorczości jako pierwszoplanowego czynnika urbanizacji województwa

-Kreowanie rozwoju i dywersyfikacja (zróżnicowanie) funkcji wyższego rzędu w Kielcach oraz racjonalny rozwój strefy podmiejskiej Kielc

-Przyspieszenie restrukturyzacji bazy ekonomicznej i wzrostu innowacyjności Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

-Aktywizacja gospodarcza oraz przyspieszony rozwój miast i centrów gmin województwa

● Przygotowanie województwa do międzynarodowej współpracy regionów:

-Rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi

-Przygotowanie społeczeństwa do procesów integracyjnych

-Instytucjonalne przygotowanie województwa do programowania i realizacji polityki integracji z Unią Europejską

Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego

Misja Powiatu Starachowickiego

Podniesienie atrakcyjności powiatu dla przedsiębiorców i inwestorów poprzez pełne wykorzystanie możliwości SSE, poprawę dostępności komunikacyjnej powiatu, modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej, wysoką sprawność i efektywność usług publicznych oraz wykorzystanie potencjału turystycznego.

Główne priorytety strategii rozwoju powiatu starachowickiego:

- Przedsiębiorczość, Specjalna Strefa Ekonomiczna i przyciąganie kapitału

- Infrastruktura techniczna i dostępność komunikacyjna

- Usługi publiczne i turystyka

Strategia Rozwoju Gminy Mirzec definiuje następujące cele strategiczne i cele operacyjne:

● Mirzec Gminą turystyczną

-Powstanie bazy noclegowej, miejsc aktywnego wypoczynku

-Pobudzenie aktywności mieszkańców

-Rozbudowa infrastruktury

-Promocja Gminy Mirzec i działań prowadzonych przez jej mieszkańców

● Rozwój Drobnej Przedsiębiorczości

-Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy

-Uzupełnienie infrastruktury

-Gminny system promocji

Program ochrony środowiska województwa świętokrzyskiego uznaje za najważniejsze i definiuje następujące działania:

Ochrona przyrody:

- ostateczne utworzenie w województwie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000,

- wdrożenie instrumentów służących ekologizacji polityki rolnej (krajowy rolno-środowiskowy – 4strefy priorytetowe o powierzchni 162 tys. ha użytków rolnych),

- uwzględnianie planów ochrony parków i rezerwatów, ekofizjografii i inwentaryzacji przyrodniczych w  opracowaniach planistycznych

Surowce mineralne

- niepodejmowanie wydobycia jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego surowca (na bazie surowców odnawialnych lub odpadów),

- rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

- zaniechanie na obszarach udokumentowanych złóż lokalizacji inwestycji nie związanych z działalnością górniczą (uwzględnienie tych terenów w gminnych studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego),

- likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne

Ochrona powietrza

- systematyczne wprowadzanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii oraz instalacja nowych i modernizacja istniejących urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń powietrza,

- kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne środowisku”,

- wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasta poprzez budowę obwodnic dla miast o największym natężeniu ruchu,

- zwiększenie stosowania alternatywnych źródeł energii

Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne

- budowa ekranów akustycznych na odcinkach drogi S – 7 (obejście Jędrzejowa, przejście przez Skarżysko-Kamienną, węzeł północny Kielce),

- sporządzenie rejestru terenów zagrożonych niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym,

- wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień hałasu i niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego,

Gospodarka wodno – ściekowa

- wyposażenie wszystkich aglomeracji o równej liczbie mieszkańców powyżej 2000 w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w układzie zlewniowym,

- pracowanie niezbędnej dokumentacji i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, warunkujących uzyskanie środków pomocy UE dla zadań planowanych do realizacji w tym okresie,

- uporządkowanie gospodarko wodno-ściekowej, szczególnie w dużych aglomeracjach, w miastach powiatowych województwa oraz na terenach cennych przyrodniczo,

- optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków poprzez ich dociążenie,

- respektowanie linii zalewów w planach zagospodarowania przestrzennego,

- budowa zbiorników małej retencji,

- budowa systemów kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków.

Gospodarka odpadami

- wdrożenie rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki odpadami zawartych w „Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”,

- wdrażanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii,

- sukcesywna likwidacja lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych nie spełniających wymogów UE,

- rekultywacja wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych kwater na składowiskach funkcjonujących oraz innych terenów poprzemysłowych,

- bieżąca likwidacja dzikich wysypisk oraz zakończenie procesu likwidacji mogilników

Poważne awarie przemysłowe

- bieżące sporządzanie przez zakłady o ryzyku wystąpienia awarii raportów o bezpieczeństwie, programów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych oraz dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,

- sporządzenie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych dla istniejących zakładów w województwie,

- uwzględnianie zagadnień wynikających z zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych w opracowaniach planistycznych.

Ochrona i zwiększenie zasobów leśnych

- opracowanie planów miejscowych terenów do zalesienia dla obszarów priorytetowych, przewidzianych do zalesienia w latach 2004-2010,

- prowadzenie zabiegów ochronnych w lasach wykazujących przemysłowe uszkodzenia.

Edukacja ekologiczna

- kontynuacja oraz poszerzenie dotychczas funkcjonujących w województwie form edukacji ekologicznej, skierowanej do wszystkich kręgów społeczeństwa,

- edukacja środowisk wiejskich, zwłaszcza w zakresie wdrażania programów rolno-środowiskowych, produkcji ekologicznej i realizacji zalesień.

8. Zestawienie oczekiwanych wskaźników realizacji planu

Oczekiwane efekty wykonania zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 zamieszczono w tabeli:

| Lp. | Nazwa zadania | ### Oczekiwane wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi lokalnej Osiny Mokra Niwa etap II | #### Długość wybudowanej drogi = 550mb |
| 2 | Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat | #### Długość wybudowanej drogi = 1.380mb |
| 3 | ### Budowa drogi gminnej Mirzec Podborki-Mirzec Majorat | Długość wybudowanej drogi = 1.400 mb |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko Kamienna-Mirzec | Długość modernizowanego odcinka drogi = 1.200 mb |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze woj. nr 744 Radom-Starachowice na odcinku Mirzec Majorat-Tychów Stary Podlesie | Długość wybudowanego chodnika = 3.700 mb |
| 6 | Przebudowa drogi woj. nr 744 Radom-Starachowice na odcinku granica woj. świętokrzyskiego –Mirzec | Długość budowanego odcinka drogi = 8.550 mb |
| 7 | Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu | Powierzchnia modernizowanego budynku = 728,13 m2 – 8.616 osób korzystających |
| 8 | Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu | # W przygotowaniu projekt budowlany |
| 9 | Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie | Powierzchnia modernizowanego budynku = 2.043,74 m2 -93 uczniów |
| 10 | Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnym | Powierzchnia modernizowanego budynku = 920,70 m2 -60 uczniów |
| 11 | Budowa boiska sportowego w Tychowie Nowym | Powierzchnia budowanego boiska = 8.000,00 m2 |
| 12 | Modernizacja drogi powiatowej Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów pod lasem | Długość modernizowanego odcinka drogi = 3.000 mb |
| 13 | Modernizacja drogi powiatowej Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona | Długość modernizowanego odcinka drogi = 800 mb |
| 14 | Modernizacja drogi powiatowej Małyszyn Dolny | Długość modernizowanego odcinka drogi = 900 mb |
| 15 | Budowa kanalizacji w gminie Mirzec | Kolektor główny + sieć rozdzielcza dł. 150,9 km, 2345 przyłączy, 37 przepompowni |
| 16 | Przystąpienie do Związku Międzygminnego „UTYLIZATOR” | # Docelowe rozwiązanie problemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| 17 | Budowa gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trąbowiec, Osiny, Jagodne | # Długość gazociągu = 28,90km |
| 18 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy |  |

Oczekiwane efekty wykonania zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 zamieszczono w tabeli:

| Lp. | Nazwa zadania | ### Oczekiwane efekty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa drogi powiatowej Mirzec Podborki-Tychów Nowy-Ostrożanka na odcinku Tychów Nowy-Ostrożanka | Długość budowanego odcinka drogi = 1.500 mb |
| 2 | Budowa drogi powiatowej Osiny Mokra Niwa-Trębowiec Duży na odcinku Osiny Mokra Niwa-Trębowiec Krupów | #### Długość budowanego odcinka drogi = 550 mb |
| 3 | Budowa drogi gminnej Ostrożanka pod lasem | Długość budowanego odcinka drogi = 1.000 mb |
| 4 | Budowa drogi powiatowej Mirzec Malcówki | Długość budowanego odcinka drogi = 900 mb |
| 5 | Budowa dróg gminnych Gadka leśniczówka, Gadka do łąk, Ostrożanka k/młyna, Ostrożanka k/sklepu | # Długość budowanych dróg = 1.450 mb |
| 6 | Budowa drogi gminnej Ostrożanka przez wieś | Długość budowanego odcinka drogi = 1.200 mb |
| 7 | Budowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś | Długość budowanego odcinka drogi = 1.250 mb |
| 8 | Budowa drogi gminnej Osiny Majorat | Długość budowanego odcinka drogi = 1.400 mb |
| 9 | Budowa drogi gminnej Mirzec Czerwona-Mirzec Majorat | Długość budowanego odcinka drogi = 1.400 mb |
| 10 | Budowa drogi gminnej Jagodne Kolonia | Długość budowanego odcinka drogi = 700 mb |
| 11 | Budowa drogi gminnej Trębowiec Krupów-łącznik z drogą woj. nr 744 | Długość budowanego odcinka drogi = 1,4 km |
| 12 | # Budowa drogi Małyszyn - Lipie | Długość budowanego odcinka drogi = 3,0 km |
| 13 | Budowa drogi lokalnej Mirów – droga 744 | Długość budowanego odcinka drogi = 0,4 km |
| 14 | # Budowa ulicy Modrzewiowej | Długość budowanego odcinka drogi = 0,25 km |
| 15 | Remont Szkoły Podstawowej w Mircu | Powierzchnia modernizowanego budynku = 2345,74 m2 -143 uczniów |
| 16 | Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Mirzec | Kolektor główny + sieć rozdzielcza dł. 150,9 km, 2345 przyłączy, 37 przepompowni |
| 17 | Budowa gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trąbowiec, Osiny, Jagodne | # Długość gazociągu = 28,90km |
| 18 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy | Ilość zostanie określona po opracowaniu szczegółowego programu |
| 19 | Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowości Mirzec ul. Langiewicza | Długość budowanego odcinka = 1,4 km |
| 20 | Zalesiania terenów | # Nieużytki rolne na obszarze gminy |
| 21 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy | Długość = 98 km |
| 22 | Budowa zbiornika wodnego w Jagodnem |  |
| 23 | Budowa zbiornika wodnego w Mircu |  |
| 24 | Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych na terenie całej gminy | Długość budowanego odcinka = 98 km |
| 25 | Budowa ścieżki rowerowej Mirzec – Wąchock | Długość budowanego odcinka = 7 km |
| 26 | Budowa boiska sportowego w Ostrożance |  |
| 27 | Budowa boiska sportowego w Jagodnem |  |
| 28 | Budowa boiska sportowego w Mircu |  |
| 29 | Budowa boiska sportowego w Małyszynie |  |

9. Plan finansowy

Szacunkowe koszty inwestycji przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 zawiera poniższe zestawienie.

| L.p. | Nazwa programu | Termin realizacji | Szacunkowe koszty całkowite (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Program rozbudowy i modernizacji sieci dróg | 2004-2006 | 12.087.500,00 |
| 2 | Program poprawy bezpieczeństwa |  | 900.000,00 |
| 3 | Program rozbudowy i modernizacji placówek użyteczności publicznej |  | 1.880.000,00 |
| 4 | Program rozbudowy bazy rekreacyjno - sportowej |  | 150.000,00 |
| 5 | Program ochrony wód powierzchniowych i podziemnych |  | 38.000.000,00 |
| 6 | Program gazyfikacji gminy |  | 900.500,00 |
| 7 | Program gospodarki odpadami |  | 47.000.000,00 |
|  | RAZEM |  |  |

Koszty planowanych inwestycji długoterminowych (2007-2013) zostaną oszacowane po opracowaniu szczegółowych programów realizacyjnych.

Zestawienie przewidywanych źródeł środków dla poszczególnych zadań:

Lata 2004-2006

|  |  |  |  | ###### Źródła środków |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Budżet gminy | Budżet państwa |  | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |  | Ogółem (tys. zł) |
| 1 | ### Budowa drogi Osiny Mokra Niwa - etap II | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 167.500 |
| 2 | Budowa drogi gminnej Mirzec Majorat | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 1.420.000 |
| 3 | Budowa drogi gminnej Mirzec Podborki-Mirzec Majorat | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 1.600.000 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko Kamienna-Mirzec |  | 10% |  |  | 75% |  | 15% Budżet powiatu |  | 1.600.000 |
| 5 | Budowa chodnika przy drodze woj. nr 744 Radom-Starachowice na odcinku Mirzec Majorat-Tychów Stary Podlesie | 5% | 10% |  |  | 75% |  | 10% Budżet wojew. |  | 600.000 |
| 6 | Przebudowa drogi woj. nr 744 Radom-Staracho-wice na odcinku Mirzec- granica woj. świętokrz. |  | 10% |  |  | 75% |  | 15% Budżet wojew. |  | 4.000.000 |
| 7 | Remont Ośrodka Zdrowia w Mircu | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 400.000 |
| 8 | Budowa Przedszkola Publicznego w Mircu | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 800.000 |
| 9 | Remont Szkoły Podstawowej w Małyszynie | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 400.000 |
| 10 | Remont Szkoły Podstawowej w Jagodnym | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 280.000 |
| 11 | Budowa boiska sportowego w Tychowie Nowym | 15% | 10% |  |  | 75% |  |  |  | 150.000 |
| 12 | Modernizacja drogi powiatowej Mirzec Ogrody-Poddąbrowa-Tychów pod lasem | 30% |  |  |  |  |  | 70% Budżet powiatu |  | 1.584.173 |
| 13 | Modernizacja drogi powiatowej Trębowiec Duży-Mirzec Czerwona |  | 10% |  |  | 75% |  | 15% Budżet powiatu |  | 900.00 |
| 14 | Modernizacja drogi powiatowej Małyszyn Dolny |  | 10% |  |  | 75% |  | 15% Budżet powiatu |  | 800.000 |
| 15 | Budowa kanalizacji w gminie Mirzec | 12,3% |  |  |  | 67,9% |  | 19,8% pożyczka |  | 38.000.000 |
| 16 | Przystąpienie do Związku Między -gminnego UTYLIZATOR | 4,72 % |  |  |  | 75% |  | 4,72 % poszczeg-ólne gminy |  | 47.000.000 |
| 17 | Budowa gazociągu wiejskiego śr. ciśnienia-wsie Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Trąbowiec, Osiny, Jagodne |  | 10% |  |  | 75% |  | 15% Budżet PGNiG Kielce |  | 900.500,00 |
| 18 | Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy |  | 25% |  |  | 75% |  |  |  | 300.00,00 |

# Przewidywane źródła środków dla zadań planowanych w perspektywie długoterminowej (2007-2013) zostaną określone po opracowaniu poszczególnych projektów realizacji.

10. System wdrażania planu

Plan Rozwoju Lokalnego określa priorytety inwestycyjne dla gminy Mirzec na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Sposób opracowania dokumentu – przy szerokim udziale lokalnej społeczności – gwarantuje społeczną akceptację dla zakresu i ram czasowych planowanych zadań. Harmonogramy realizacyjne zadań będą stanowić wskazówkę dla Rady Gminy, uchwalającej coroczne budżety. System wdrażania planu wynika z kompetencji organów gminy, określonych w „ustawie o samorządzie gminnym”. Dla przewidzianych do realizacji zadań został sporządzony plan finansowania, z wykazem źródeł środków oraz ich udziałem w ogólnych kosztach inwestycji. Dla większości zadań udział środków zewnętrznych jest warunkiem ich rozpoczęcia – gmina samodzielnie nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru finansowania inwestycji.

Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego będzie kierować Wójt Gminy Mirzec Wójt może – dla realizacji poszczególnych programów – powoływać specjalne zespoły, złożone z pracowników Urzędu Gminy lub powierzać nadzór nad realizacją konkretnego zadania przygotowanemu merytorycznie pracownikowi.

Rada Gminy

Wójt

Zespół				 Zespół

Przygotowanie projektów  	Przygotowanie projektów

Procedury przetargowe  	  Procedury przetargowe

Realizacja inwestycji  		   Realizacja inwestycji

Rozliczenie zadania 		    Rozliczenie zadania

Sprawozdanie  		        Sprawozdanie

Raport

11. Monitoring realizacji planu

- Osiągnięcie celów, wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu jego realizacji. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego | - x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Raporty z realizacji planu |  | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Aktualizacja planu |  |  | - x |  |  |  |  | - x |  |  |

- System monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powinien być prowadzony wg następującego schematu:

- Wójt powołuje zespoły robocze złożone z pracowników Urzędu Gminy, których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Zespół będzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu, wniosku o środki zewnętrzne na jego realizację itp..

- Zespoły robocze przygotują sprawozdania ze swoich działań, a na podstawie tych sprawozdań będzie sporządzany coroczny raport z realizacji planu. Raport będzie przedstawiany Radzie Gminy.

- Raport będzie zatwierdzany przez Radę Gminy.

- Aktualizacja planu będzie przeprowadzana w systemie 6-letnim, zgodnym z okresami planowania budżetu funduszy strukturalnych. W razie zaistnienia konieczności wcześniejszej nowelizacji planu Wójt powoła Zespół ds. nowelizacji, który przygotuje i przedłoży Radzie Gminy odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem.

- Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

- wskaźniki ekologiczne – pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

- wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego,

- wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania, udział w realizacji zadań, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania itp.

- 12.Ocena realizacji planu

- Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan przed i po realizacji zadania. Przykładowe wskaźniki zamieszczono w poniższej tabeli:

| # Działanie | Wskaźnik |
| --- | --- |
| Wskaźniki produktu |  |
| Długość dróg o zmodernizowanej powierzchni | km |
| Długość sieci wodociągowej – nowej i zmodernizowanej | mb |
| Długość sieci kanalizacji deszczowej– nowej i zmodernizowanej | mb |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej – nowej i zmodernizowanej | mb |
| Długość nowo wybudowanej sieci gazowej | mb |
| Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje | ha |
| Powierzchnia zmodernizowanych budynków oświatowych | m2 |
| Powierzchnia zbudowanych placówek oświatowych | m2 |
| Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych | m2 |
| Ilość zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej | szt. |
| Ilość zmodernizowanych oczyszczalni ścieków | szt. |
| Wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków | m3/dobę |
| Ilość wybudowanych zakładów utylizacji odpadów komunalnych | szt. |
| Wskaźniki rezultatu |  |
| Ilość nowopodłączonych gospodarstw domowych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej | % |
| Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnej i deszczowej do wszystkich budynków | % |
| Wskaźnik powierzchni dróg objęty modernizacją i ulepszeniem nawierzchni | % |
| Powierzchnia nowoutworzonych pomieszczeń oświatowych | m2 |
| Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku rozbudowy lub modernizacji | m3 |
| Wskaźnik ilości ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do jej przepustowości | % |
| Zwiększenie ilości segregowanych odpadów na terenie gminy | % |
| Wskaźniki oddziaływania |  |
| Ilość osób korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej i gazowej | szt. |
| Polepszenie stanu środowiska naturalnego (ilość odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego) | % |
| Wielkość migracji | ‰ |
| Wzrost poziomu życia mieszkańców | % |
| Wskaźnik poprawy jakości dróg w wyniku przeprowadzonej ich modernizacji i ulepszenia nawierzchni | % |
| Spadek emisji niebezpiecznych związków - CO2, SO2, NO2 | mg/m3 |

- Informacja o aktualnym stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie publikowana w specjalnych biuletynach, przekazywanych radnym, sołtysom oraz upowszechniana na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.